## Tasks
Task ID | Task Name | Start | End | Duration_days | _start_num | _duration_num
SP-71 | Data Preparation | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2 | 20374 | 2
SP-72 | UI User Research & Insights | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | 20374 | 3
SP-73 | Interim Report Writing – All Team | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 10 | 20375 | 10
SP-74 | Prototyping & Demo | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 4 | 20375 | 4
SP-89 | Backend Environment Setup | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | 20374 | 3
SP-90 | Frontend Environment Setup | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | 20374 | 3
SP-102 | Environment Setup Frontend & Backend | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 | 20376 | 2
SP-119 | Week 5 – Meetings Logs | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 5 | 20374 | 5
SP-120 | Week 5 – Retrospective Doc | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2 | 20377 | 2
SP-121 | Week 5 – Gantt Chart | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2 | 20377 | 2

## Milestones
Milestone | Date
Show & Tell Video Submission | 2025-10-15
Sprint 3 Presentation & Live Demo | 2025-10-17
Interim Report Final Submission | 2025-10-23